附件1

2021年江苏省儿童青少年视力监测工作方案

按照教育部、国家卫生健康委、国家体育总局《关于全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》（教体艺〔2020〕4号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作实施意见和关于全面加强和改进新时代学校美育工作实施意见的通知》（苏办发〔2021〕26号）、省教育厅等八部门《关于做好儿童青少年近视综合防控工作的意见》（苏教体艺〔2019〕7号）有关要求，结合我省实际，制定如下监测工作方案。

一、监测目的

通过儿童青少年近视情况摸底调查，了解掌握各地儿童青少年近视第一手数据，做到早监测、早发现、早预警、早干预，督促各地各校进一步落实工作责任，不折不扣完成好国家和江苏省儿童青少年近视防控工作目标任务，促进儿童青少年健康成长，全面发展。

二、监测时间

2021年10月下旬至12月15日。具体监测时间由各设区市教育局会商江苏省儿童青少年近视防控研究中心确定（联系人：周云帆，电话：13951686414，邮箱：281977345@qq.com）。

三、监测项目

儿童青少年左右眼裸眼视力、左右眼屈光度。

四、监测范围和对象

（一）监测地区：本次监测覆盖全省13个设区市，每个设区市随机抽取1个城区和1个涉农县（市、区）。

（二）监测学校：每个县（市、区）随机抽取6所中小学（普通小学、普通初中、普通高中各2所）和2所幼儿园，涉农县（市、区）学校和幼儿园尽可能在涉农乡镇中选择。

（三）监测对象：小学、初中、高中覆盖所有年级，幼儿园在大班中抽取。每个年级随机抽取2个班级全体学生，如2个班级学生人数不足80名，再随机抽取同年级一个整班学生参加监测。每个县（市、区）至少监测2080名学生，每个设区市至少监测4160名学生，全省监测学生总数不少于54080人。

五、监测人员和设备

（一）监测人员。本次监测工作由省教育厅委托江苏省儿童青少年近视防控研究中心具体组织实施。全省组织4支专业监测队伍，每支监测队伍包括5名成员，其中，领队1人，负责现场组织协调，视力监测员4人，所有成员均具备眼科执业医师或验光员资质。

（二）监测设备。每支监测队伍统一配置专业视力监测设备（2台视力表和2台电脑自动验光仪）和笔记本电脑。

六、监测方法

（一）协助工作。设区市教育局安排专门人员协助省监测队做好相关工作，另安排1-2名卫生专业技术人员负责现场监督。相关县（市、区）教育局要提前准备好辖区内所有学校（幼儿园）名单。参与监测的学校要提供全校学生花名册（电子版），至少包括学生姓名、性别、年级、班级，要提前安排好相对宽敞的视力监测场所，协助做好监测班级的课时调整和现场组织工作。

（二）省监测队到达所调查的县（市、区）后，从当地准备好的学校（幼儿园）名单中随机抽取监测的学校（幼儿园），如该县（市、区）域范围内仅有1所普通高中，可在此高中每个年级随机抽取4个班级。

（三）省监测队到达学校（幼儿园）后，从学校（幼儿园）提供的学生花名册中随机抽取调查的班级，尽可能抽取缺勤人数少的班级。

（四）省监测队安排2-3名工作人员到班级核验学生人数等相关信息，带领全体学生到准备好的监测地点参加现场测试。原则上一个班级监测结束后，再安排另外一个班级监测。

（五）缺勤学生管理。对于缺勤学生，需在学校学生健康监测缺课系统中查询到相关信息，并在缺勤学生信息登记表中填写相关信息（见附件4）。缺勤学生的视力和屈光度检查由当地组织安排，要求选择县（市、区）级及以上综合医院眼科，检查结束后填写缺勤学生近视监测登记表（见附件5），并由当地教育局和卫健委共同确认后，于2021年12月20日前上报省教育厅（联系人：周云帆，电话：13951686414，邮箱：281977345@qq.com）。

（六）裸眼视力检查。视光师询问学生后，进行裸眼视力检查。学生视力检查应在距离电子视力表5米处实施。视力检查操作规范参照《WS/T 663-2020中小学生屈光不正筛查规范》执行，近视标准：裸眼视力<5.0且非睫状肌麻痹下电脑验光等效球镜度数<-0.50D。

（七）屈光度检查。视光师操作自动电脑验光仪完成学生屈光度检查。屈光度检查操作规范参照《WS/T 663-2020中小学生屈光不正筛查规范》执行。

（八）记录结果。现场监测时，视光师做好学生相关信息记录，学校全部监测结束后，省监测队和相关人员填写《学生视力调查记录表》，并分别由省监测队领队、当地监督人员、校长、班主任签名确认，原件交江苏省儿童青少年近视防控研究中心监督人员带回或扫描成PDF格式于测试当天发送至邮箱：281977345@qq.com，《学生视力调查记录表》另复印4份，分别送省监测队、设区市教育局、县（市、区）教育局和学校留存。

（九）监测进度。省监测队每周工作5天，每周需完成1个县（市、区）内的2所幼儿园大班、2所小学、2所初中和2所高中的全部监测任务。

七、相关要求

（一）完善监测制度。2021年对各设区市儿童青少年视力监测的数据将作为对设区市人民政府履行教育职责考核的参考依据；2021年监测的数据与2020年的基线数据进行比较，并按照近视率下降幅度进行排名，对于近视率下降幅度较大的设区市进行全省通报表扬并给予经费奖励，对于近视率继续上升的设区市进行全省通报批评并视情况约谈教育行政部门负责人。各设区市要按照相关文件规定要求，参照省里做法，每年对所辖县（市、区）儿童青少年近视状况进行调查监测排名，并督促各县（市、区）对所属学校，学校对各年级、班级进行监测排名。

（二）认真组织监测。各地教育部门和学校要高度重视，密切配合，提前做好宣传发动工作，争取学校和学生家长的支持配合，确保如期高质量完成监测工作。

（三）加强质量控制。各地要抽调经验丰富的卫生专业技术人员加强现场监督。江苏省儿童青少年近视防控研究中心和省疾控中心将组织专家对本次监测工作进行技术指导和现场监督，开展全过程质量控制，确保监测结果的真实性、准确性。

（四）监测经费。省教育厅给予江苏省儿童青少年近视防控研究中心专项经费支持，主要用于监测队伍人员食宿、交通、培训、劳务等费用支出。学校不得向学生或家长收取任何费用。

（五）省监测队伍和其他相关人员赴学校（幼儿园）监测，须严格遵守学校疫情防控相关规定。

附件2

2021年抽查县（市、区）名单

| 设区市 | 城区 | 涉农县（市、区） |
| --- | --- | --- |
| 南京市 | 栖霞区 | 浦口区 |
| 无锡市 | 滨湖区 | 宜兴市 |
| 徐州市 | 云龙区 | 邳州市 |
| 常州市 | 天宁区 | 武进区 |
| 苏州市 | 相城区 | 昆山市 |
| 南通市 | 通州区 | 如皋市 |
| 连云港市 | 连云区 | 灌南县 |
| 淮安市 | 淮阴区 | 涟水县 |
| 盐城市 | 亭湖区 | 滨海县 |
| 扬州市 | 邗江区 | 高邮市 |
| 镇江市 | 润州区 | 句容市 |
| 泰州市 | 海陵区 | 泰兴市 |
| 宿迁市 | 宿城区 | 泗阳县 |

附件3

各设区市儿童青少年近视监测人数抽样表

| 学校 类型 | 城区 |  |  | 涉农县（市、区） |  |  | 合计（不少于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学校数 | 年级数 | 人数（不少于） | 学校数 | 年级数 | 人数（不少于） |  |
| 幼儿园 | 2 | 1 | 160 | 2 | 1 | 160 | 320 |
| 小学 | 2 | 6 | 960 | 2 | 6 | 960 | 1920 |
| 初中 | 2 | 3 | 480 | 2 | 3 | 480 | 960 |
| 高中 | 2 | 3 | 480 | 2 | 3 | 480 | 960 |
| 合计 | 8 | 13 | 2080 | 8 | 13 | 2080 | 4160 |

注：每个学校每个年级至少随机抽取2个整班，每个年级抽取人数至少80名，不足80名需要采用随机抽取的方法，再增加一个整班的学生人数。

附件4

缺勤学生信息登记表

| 设区市 |  | 县（市、区） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校全称 |  |  |  |
| 缺勤学生总人数:______人 |  |  |  |
| 年级 | 班级 | 学生姓名 | 性别 |
| 注：以上内容由省监测队填写，不足部分请另附页。 |  |  |  |
| 本地负责监督的卫生技术人员签名 |  |  |  |
| 校长签名 |  |  |  |

附件5

缺勤学生近视监测登记表

| 设区市 |  |  | 县（市、区） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校全称 |  |  |  |  |
| 年级 |  |  | 班级 |  |
| 学生姓名 |  |  | 性别 |  |
| 就诊日期; 年 月 日 视力检查结果（5分法记录） |  |  |  |  |
| 戴镜类型： 1.框架眼镜 2.隐形眼镜 3.夜戴型角膜塑形镜 4.未戴镜 |  |  |  |  |
| 眼别 |  | 裸眼视力 | 戴镜视力 |  |
| 右眼 |  |  |  |  |
| 左眼 |  |  |  |  |
| 屈光度检查结果 |  |  |  |  |
| 眼别 | 球镜(S) |  | 柱镜 (C) | 轴位（A） |
| 右眼 |  |  |  |  |
| 左眼 |  |  |  |  |
| 就诊医疗机构名称 |  |  |  |  |
| 就诊医师姓名及联系电话 |  |  |  |  |
| 班主任姓名及联系电话 |  |  |  |  |
| 家长姓名及联系电话 |  |  |  |  |

| 学生视力监测记录表 设区市__________县（市、区）__________ 学校全称_____________________ 调查日期___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调查学生人数 |  |  | 近视学生人数 |  |  | 近视率 |  |  | 班主任签名 |
|  | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 |  |
| 年级 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年级 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年级 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年级 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年级 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年级 班级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省监测队领队签名： |  |  |  |  |  | 校长签名： |  |  |  |  |
| 当地监督人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表内容填写完成后，另请复印4份，原件报省教育厅，省监测队、设区市教育局、县（市、区）教育局、学校各留存1份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6