附件1

2022年江苏省综合防控儿童青少年近视

工作评议考察和视力监测方案

按照教育部、国家卫生健康委、国家体育总局《关于全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》（教体艺〔2020〕4号）和省教育厅等八部门《关于做好儿童青少年近视综合防控工作的意见》（苏教体艺〔2019〕7号）有关要求，结合我省实际，制定如下评议考察和视力监测工作方案。

一、工作目的

坚持全面考察、突出重点，实事求是、客观公正，目标导向、力求实效的原则，推动各地各校切实落实综合防控儿童青少年近视工作相关要求。通过评议考察和视力监测，督促各地各校进一步落实工作责任，做到早监测、早发现、早预警、早干预，不折不扣完成好国家和江苏省儿童青少年近视防控工作目标任务，促进儿童青少年健康成长，全面发展。

二、主要内容

（一）综合防控儿童青少年近视工作现场考察

专家组深入学校开展现场评议，通过听取学校汇报、随机访谈、考查现场、查阅资料等方式进行。全面评议考察各地和相关学校近视防控工作整体推进情况，重点评议考察学校优化办学条件、改善用眼环境，人员设备配备、视力筛查上报公示，实施家校联动、发挥家庭作用，重视科普宣传、推进健康教育，采取综合干预、降低近视发生等工作的落实情况，由专家组根据《2022年江苏省综合防控儿童青少年近视工作评议考察量化评分表》（见附件2），进行现场考察评分。

（二）学校教室照明和课桌椅符合度现场监测

每个年级抽取一间教室进行课桌面照度、黑板面照度、灯桌间距和课桌椅分配符合率4项指标的检测。检测方法依据《GB/T 18205-2012学校卫生综合评价》执行。各项检测结果取平均值纳入本次评议考察评分内容。

（三）学生近视率现场监测

包括儿童青少年左右眼裸眼视力和左右眼屈光度。监测结果纳入本次评议考察评分内容。

（四）举办近视防控科普讲座

评议考察和视力监测期间由监测队员在学校举办一场近视防控公益科普讲座。

三、时间安排

2022年11月至12月。具体监测时间由各设区市教育局会商江苏省儿童青少年近视防控研究中心确定（联系人：周云帆，电话：13951686414，邮箱：281977345@qq.com）。

四、范围和对象

（一）地区和学校：本次评议考察和视力监测覆盖全省13个设区市，每个设区市抽取1个城区和1个涉农县（市、区）。每个县（市、区）抽取6所中小学（普通小学、普通初中、普通高中各2所）和2所幼儿园。具体县（市、区）和中小学、幼儿园名单由省教育厅统一抽取确定。

（二）监测对象：小学、初中、高中覆盖所有年级，幼儿园在大班中抽取5岁半到6岁半学生80人。中小学每个年级抽取2个班级全体学生，如2个班级学生人数不足80人，再抽取同年级一个整班学生参加监测。每个县（市、区）至少监测2080人，每个设区市至少监测4160人，全省监测学生总数不少于54080人。

五、人员和设备

（一）评议考察和视力监测专家队伍。全省共组织4支专家队伍，每支队伍包括8名成员，其中，组长1人，负责全面统筹协调工作，副组长1人，负责现场测量和视力监测的组织协调和质量控制，配合组长做好现场评议考察评分等工作；视力监测员4人，负责学生的裸眼视力和屈光度监测；教室照明与课桌椅监测员2人，负责教室照明、课桌椅符合度监测、开展近视防控科普讲座。副组长和监测员均具备眼科执业医师或验光员资质。

（二）监测设备。每支监测队伍统一配置专业视力监测设备、照度仪、激光测距仪、教室卫生学测量多用尺和笔记本电脑。

六、视力监测方法

（一）协助工作。各设区市和相关县（市、区）教育局安排专门人员协助省专家组做好相关工作，相关中小学和幼儿园要提前准备好全校学生花名册（电子版），包括学生姓名、性别、年级、班级等，协助做好监测班级的课时调整和现场组织工作。

（二）省专家组到达学校后，从学校（幼儿园）提供的学生花名册中随机抽取调查的班级，尽可能抽取缺勤人数少的班级。

（三）省专家组安排2-3名工作人员到班级核验学生身份等相关信息，带领全体学生到预定监测地点参加现场测试。

（四）缺勤学生管理。对于缺勤学生，需在学校学生健康监测缺课系统中查询到相关信息，并在缺勤学生信息登记表中填写相关信息（见附件3）。缺勤学生的视力和屈光度检查由当地组织安排，要求选择县（市、区）级及以上综合医院眼科，检查结束后填写缺勤学生视力监测登记表（见附件4），于2022年12月30日前上报省教育厅（联系人：周云帆，电话：13951686414，邮箱：281977345@qq.com）。

（五）裸眼视力检查。视光师询问学生后，进行裸眼视力检查。学生视力检查应在距离电子视力表5米处实施。视力检查操作规范参照《WS/T 663-2020中小学生屈光不正筛查规范》执行，初筛性近视标准：裸眼视力<5.0且非睫状肌麻痹下电脑验光等效球镜度数<-0.50D。

（六）屈光度检查。视光师操作自动电脑验光仪完成学生屈光度检查。屈光度检查操作规范参照《WS/T 663-2020中小学生屈光不正筛查规范》执行。

（七）记录结果。现场监测时，视光师做好学生相关信息记录，学校全部监测结束后，省专家组和相关人员填写《学生视力监测记录表》（见附件5），并分别由班主任、校长、省专家组副组长签名确认，原件由省专家组副组长带回并扫描成PDF格式于测试当天发送至邮箱：281977345@qq.com，《学生视力监测记录表》另复印3份，分别由设区市教育局、县（市、区）教育局和学校留存。

（八）监测进度。省专家组每周工作5天，每周需完成1个县（市、区）内的2所幼儿园大班、2所小学、2所初中和2所高中的全部监测任务。

七、工作要求

（一）完善评议监测制度。2022年对各设区市儿童青少年近视防控工作评议考察的评分将作为对设区市人民政府履行教育职责考核的参考依据。各设区市要按照相关文件规定要求，参照省级工作方案，每年对所辖县（市、区）儿童青少年近视状况进行调查监测排名公示，并督促各县（市、区）对所属学校，学校对各年级、班级进行监测排名公示。

（二）严肃评议监测纪律。坚持实事求是、公平公正，坚决杜绝弄虚作假，一经发现，予以全省通报批评；情节严重的，依法追究相关人员责任。

（三）加强质量控制。江苏省儿童青少年近视防控研究中心和省疾控中心将组织专家进行技术指导和现场监督，开展全过程质量控制，确保监测结果的真实性、准确性。

（四）保障工作经费。省教育厅拨付江苏省儿童青少年近视防控研究中心专项经费支持，主要用于专家队伍食宿、交通、培训、劳务等费用支出。学校不得向学生或家长收取任何费用。

（五）做好疫情防控。省专家组和其他相关人员进入学校（幼儿园）评议监测，须严格遵守当地和学校疫情防控规定。